## Proyectos
Proyecto | Descripcion | Cierre compromiso | Cierre real | Duracion | Cierre compromiso | Cierre real | Duracion | Cierre compromiso | Cierre real | Duracion | Cierre compromiso | Cierre real | Duracion
|  | Diseño |  |  | Compras |  |  | Maquinados |  |  | Integracion
1724 040626 | Glass Pusher Upper / Glass Pusher Lower
1723 020626 | MAQUINADO HMS |  | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-03
1722 020626 | Pallets T3
1721 020626 | Pallets T2
1720 020626 | Pallets T1
1719 020626 | Pallets Grill
1718 020626 | Pallets HL L2
1717 020626 | Pallets HL L1
1715 290526 | MANIFOLD LD, BASE MT, SERIE SY5000
1714 290526 | Discos Duros
1713 280526 | MODIFICACION DE S7300 PLANTA ETHICON
1712 260526 | MODIFICACIONES MECANICAS Y PROGRAMACION OP.60 |  | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-03
1711 260526 | PLC SIEMENS S7-1500
1710 250526 | MANTENIMIENTO 3I
1709 220526 | MAQUINADO PLANO NC 7023-EB-004, NC-7023-GAAA-005, NC-7023-GAAA-002, NIDO-552-030-001 |  | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-27
1708 220526 | Sensor for limit switch 74073-unimotion
1707 220526 | MAQUINADO TIP SEAL |  | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-22
1706 210526 | PISTOLA DE IMPACTO DE BATERIAS | [10 empty] | 2026-05-21
1705 200526 | Extra Security - Packing Machine
1704 200526 | Block Feeder |  | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-03
1703 200526 | Coating App |  | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-03
1702 200526 | Dial Electrical Kit |  | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-03
1701 200526 | MAOBCE-03
1700 200526 | MAOBCE-02
1699 200526 | MAOBCE-01
1698 200526 | 400050-2312-044A
1697 200526 | 400050-2312-039A
1696 200526 | 400050-2312-034A
1693 200526 | PROGRAMACION ADICIONAL RETROFIT
1692 200526 | FIXTURA FOTOMETRIA K LIGH |  | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-02
1691 200526 | NIDO DE BRONCE PARA CRIMPEADORA |  | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-21
1690 190526 | Remoción / facilities en cuarto d/baterias | [10 empty] | 2026-05-27
1689 190526 | SOPORTE EN PHINIA JUAREZ |  | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19
1688 180526 | MAQUINADO PHINIA (HPRESSTOOL WA-001-006) |  | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19 | [5 empty] | 2026-06-01
1687 180526 | MOVIMIENTO DE ESTACIONES
1686 140526 | FIXTURA FOTOMETRIA SHANGHAI | [10 empty] | 2026-05-14
1685 140526 | MAQUINADO BASES 101.19.3.A.1.006 |  | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-21
1684 130526 | SPARE PARTS DE INTEGRACIONES EN STA #40 Y #60 |  | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-06-01
1683 120526 | MODIFICACIONES OP.32 |  | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-28
1682 080526 | 8 BANNER TRANSMITTER/RECEIVER SENSORS |  | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-02
1681 070526 | PLANO 15550 160625 114 (2 PCS) |  | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-08 | [5 empty] | 2026-05-22
1680 290426 | INTEGRACION DE PICK AND PLACE EN ESTACION 70 AREA DE BOMBAS
1679 290426 | CABLEADO DE PANELES ELECTRICOS |  | 2026-05-29 |  |  | 2026-05-29
1678 270426 | J6U GRILL - Curing conveyor
1677 270426 | J6U HL L2 - Curing conveyor
1676 270426 | J6U HL L1 - Curing conveyor
1675 270426 | SISTEMA DE LIMPIEZA PARA ESTACION 35
1674 240426 | GRIPPER EN PEEK: XMAQ12452 / XMAQ1243 |  | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-27
1673 210426 | FABRICACION DE CONECTORES INDUSTRIALES
1672 200426 | HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO | [10 empty] | 2026-05-22
1670 140426 | Maquinado Herramientas Bombas |  | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-15
1669 140426 | Integración de IV´s Keyence en línea Mercury. |  | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-11
1668 080426 | PROTOTIPO/DEMOS | [10 empty] | 2026-05-14
1667 010426 | Refurbish en dos estaciones de trabajo e integración de control eléctrico y sistema de visión en una de las estaciones |  | 2026-04-30 |  |  | 2026-04-30
1666 010426 | MESAS DE TRABAJO |  | 2026-04-10 |  |  | 2026-04-10 | [5 empty] | 2026-05-14
1665 260326 | SLA Platform Flatness gauges (0.25 mm, 0.75mm & 1.25mm) |  | 2026-03-30 |  |  | 2026-03-30
1664 250326 | OP.5300-BRACKET ASSEMBÑY QTY |  | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-15
1663 250326 | CUARTO DE SOLDADURA
1662 190326 | FABRICACION DE CONVEYOR 2.8 MTS PARA W68 |  | 2026-04-30 |  |  | 2026-04-30
1661 180326 | Movimiento de 10 estaciones, 1 celda de goma y 1 horno
1659 180326 | Plano NC-4897-E |  | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-20
1658 170326 | Op.5200-Lens carrier assembly qty |  | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19
1657 160326 | Diseño, fabricacióne instalaciónde Sistema para pruebade fugaenestaciónFinish off |  | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-22
1656 130326 | Servicio de Integración de dispensadores de tornillos MKS2100G (X12) |  | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-03
1655 100326 | Nido de bronce, base guía y pisador de aluminio |  | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-11
1654 060326 | Isla de IOs para retrofit | [10 empty] | 2026-05-27
1653 050326 | Fixtura Fotometría P1D W68 |  | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-09 | [5 empty] | 2026-05-13
1652 050326 | Nidos de ensamble para fan duct en W68 |  | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31
1651 040326 | PROGRAMACION DE MAESTROS EST.610
1650 250226 | Retrabajo de piezas, numero de parte: C17210006
1649 250226 | SoporteparacambiosdeIPs
1648 100226 | Nidos para lámparas TL y APP en horno Ford U718 |  | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-11
1647 100226 | Migracion WINCC flexibel 2008- TIA portal v16
1646 050226 | Material de herrería | [10 empty] | 2026-05-21
1645 030226 | Suministro de material PVC, Lexan, Aluminio extruido para modificación de guardas |  | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-05-21
1644 300126 | Punta hexagonal de atornillador para stud (X10) |  | 2026-02-04 |  |  | 2026-02-04
1643 270126 | SLA Platform Flatness gauges (0.5 mm & 1.0 mm) 2da parte |  | 2026-01-29 |  |  | 2026-01-29
1642 230126 | MAQUINADO P&P1CMM-550-090-001
1641 210126 | AS-03-15 CLEANER SYSTEM ASSY |  | 2026-01-28 |  |  | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-12
1640 210126 | Atornillador Deprag modelo: MINIMAT 345-7258U |  | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-22
1639 140126 | SUPRESOR DE VOLTAJE / VENTA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
1638 050126 | OP1700 RETROFIT GEN V |  | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19
1637 221225 | FIXTURA FOTOMETRIA P1D
1636 181225 | FLATNESS GAUGE (0.5MM & 1.00MM) |  | 2025-12-19 |  |  | 2025-12-19
1635 171225 | PUNTA EXAGONAL PARA T2 (X9) | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2026-01-14 | 2026-01-09 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-01-30
1634 171225 | Nido para ensamble de tuerca T2 (X2) | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2026-01-14 | 2026-01-09 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-01-23
1633 111225 | DETECCION Y REPARACION DE FALLA EN PROGRAMA DE PLC DEL FILTROPRENSA
1632 051225 | INTEGRACION DE SISTEMA FIBRADO DE BMC |  | 2026-02-12 |  |  | 2026-02-12
1631 021225 | FIXTURA REFLASHEO W68 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2026-01-20 | 2026-01-07 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-01-10
1630 011225 | FABRICACION DE FIXTURA FOTOMETRIA TESLA | 2025-12-18 | 2025-12-17 |  | 2026-01-01 | 2025-12-17 |  |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-02-26
1629 211125 | Integración de sistema de Inspección automática de led Tesla sparrow L2 |  | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-06
1628 201125 | INTEGRACION DE SISTEMA DE INSPECCION AUTOMATICA DE LED TESLA SPARROW L1
1627 181125 | Fixtura de ensamble Op. 4700 Light Module | 2026-01-30 | 2026-02-11 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04
1626 141125 | SERVICIO DE INTEGRACION DE SENSORES IVS 4 EN OP.5650 |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-11
1625 141125 | Servicio, integraciones y retrabajos en Tesla Sparrow L2
1624 111125 | FIXTURA PARA W68 SAMPLE SHOP FACE UP |  | 2025-12-02 |  |  | 2025-12-02
1623 101125 | EVIDENCIAS PACK OUT |  | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-10
1622 101125 | NUEVO SISTEMA ROTARY | 2025-12-09 | 2026-03-18 |  | 2026-01-27 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2025-12-24
1621 101125 | NIDO PARA CIERRE DE CANDADO LINEA SWITCH
1620 311025 | PROTOTIPO SMART ASSY | 2025-12-05 | 2026-03-24 |  | 2026-01-09 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-05-18
1619 281025 | SERVICIO DE SOPORTE PARA REVISION DE DIAGNOSTICO Y CONJETURAS CON CALIBRADORA.
1618 281025 | Servicio de revisión/diagnostico a servomotor Simotics @3A. (2da parte)
1617 281025 | Servicio revisión/diagnostico a servomotor Simotics 9,100.0000 @3A.:Servicio de soporte URGENTE para revisión/diagnostico aservomotor Simotics @3A
1616 241025 | MAQUINADO DE PRECISION WYMX23-011-380
1614 201025 | INTERLOCK DE SEGURIDAD GS-M51P
1613 201025 | Servicio de Reparación de fuente de voltaje Staubli
1612 131025 | ESTACION STAND ALONE, INSERCION METALICA | 2025-11-26 | 2026-05-04 |  | 2025-12-22 | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-01-12
1611 101025 | 400050-2312-005A-045P / 400050-2312-005A-006P
1610 091025 | INTERGRACION DE ATORNILLADORES Y SENSORES DE VISION EN LINEAS PENTASTAR
1609 061025 | Nido de acero inoxidable modelo C483-BLE |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-10
1607 021025 | DOOR GLOVE BOX RINF 9 RFQ 24293 VF STELLANTIS ASSY JIGS
1606 021025 | LID CLUSTER ASSY_6824N840A RFQ 24293 VF STELLANTIS ASSY JIGS |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-11
1605 021025 | LATCH ASSY RHLH 3 RFQ 24293 VF STELLANTIS ASSY JIGS |  | 2026-01-21 |  |  | 2026-01-21
1604 021025 | IPEND RT ASSY 2 RFQ 24293 VF STELLANTIS ASSY JIGS |  | 2026-01-09 |  |  | 2026-01-09
1603 021025 | EXTENSION RR LWR ASSY 5 RFQ 24293 VF STELLANTIS ASSY JIGS
1602 021025 | IP GLOVE BOX ASSY 4 RFQ 24293 VF STELLANTIS ASSY JIGS |  | 2026-04-21 |  |  | 2026-04-21
1601 021025 | INTEGRACION DE DOS CAMARAS EN ESTACION 5700 DE L1 Y L2
1600 290925 | PROGRAMACION DE NUEVOS CICLOS DE LAVADO
1599 250925 | Soporte de programación en instalaciones de Marelli por 9 horas
1598 230925 | Servicio de reparacion de fuentes de voltaje staubli
1597 230925 | Servicio de reparacion ed modulo alarma contra incendios / Servicio de soporte en sistio para instalacion de modulo alarma contra incendios
1596 230925 | CILINDRO PARA ALINEACION DE FUEL RAIL
1595 230925 | NIDO DE F-LUX
1594 220925 | FINAL SCAN & PACK OUT 675T INJECTOR MACH | 2025-10-22 | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-27
1593 180925 | RETRABAJO DE NIDO MODELO MAZDA
1592 180925 | NIDO DE ACERO INOXIDABLE MODELO MAZDA J3 |  | 2026-01-13 |  |  | 2026-01-13
1591 180925 | refacciones estación a estación AB70
1590 170925 | Fabricación de 2 placas para tooling X1312
1589 170925 | NIDO DE BRONCE PARA CRIMPEADORA / BASE GUIA DE ACERO ENDURECIDO / PISADOR DE ALUMINIO.
1588 030925 | Spare parts para estacion de alineación JRZ3
1587 020925 | 400050-2312-004A-012P UPPER RH INSERT
1586 020925 | SOPORTE EN EL ARRANQUE MAQUINA DE PINTURA
1585 260825 | FIXTURA PARA IDENTIFICAR CONECTOR EN ESTACION 30
1584 200825 | Fiber Brushes for Automatic Tip Cleaner / VENTA MRO
1583 200825 | Servicio de Reparación de fuente de voltaje Staubli Folio de servicio: FS880 Número de Serie:R025971 Modelo: DDT1E061053003
1582 200825 | PIN DE ALINEACION LINEA MAF II
1581 200825 | Horas de servicio técnico: programación, mecánico - eléctrico
1579 140825 | Op.5200. Frame Assembly - FIXTURA DE AUTOMATIZACION
1578 140825 | Op.5100. Flux LB & HB Assembly-FIXTURA DE AUTOMATIZACION
1577 140825 | Op.5000. Flux Wide Assembly- FIXTURA DE AUTOMATIZACION
1575 110825 | FIXTURA BLE FORD 9 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
1574 060825 | ESTACION 35 / ESTACION 1350 / ESTACION 1700
1573 040825 | Puerta corrediza para estacion 130
1572 300725 | Dispensadores de tornillos Tesla Sparrow L2
1571 300725 | Dispensadores de tornillos Tesla Sparrow L1 |  | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-21 | [5 empty] | 2026-05-14
1570 300725 | 400050-2312-033-010P UPPER GRID
1568 280725 | Servicio de reparación de fuente de voltaje Staubli
1567 240725 | BASE DE ALINEACION PARA DISPENSADOR DE SOLDADURA
1566 210725 | SERVICIO DE DISEÑO
1565 210725 | MODIFICACION DE ESTACION PARA 675T
1564 180725 | PROTOTIPO DE HERRAMIENTA
1563 170725 | MAQUINADO EOAT FEEDER GAGE / GAGE PLATE / COATING ROBOT BASE / EOAT FLIPPER GAGE
1562 170725 | FALTANTES GA 07 15
1561 140725 | NIDOS Y MASCARAS PARA G01 LASER
1560 110725 | ROTULAS HOUSING PARA BALEROS/ROTULS HOUSING PARA PERNOS/PERNO DE 16X14MM EN ACERO INOXIDABLE
1559 030725 | NIDO DE TEFLON PARA SOLDADURA DE BEAT
1558 010725 | PROGRAMACION DE RUTINA EXCLUSIVA DE SOLDADURA
1557 240625 | BINS AZULES Y CABLE USO RUDO
1556 230625 | COMPUTADORA CON SOFTWARE |  | 2025-12-16 |  |  | 2025-12-16
1555 180625 | INTEGRACION DE SISTEMA ANTIFOG EN TESLA SPARROW L1
1553 180625 | Fixtura de ribeteo para modelo 483 izquierdo y derecho fabricado en acero A2.
1552 160625 | Fabricacion de Gage nuevo que pueda absorver la medicion de la circunferencia de la esfera para el modelo 675T y GEN5.
1551 160625 | Fabricación de pieza MA00260849 con tratamiento de oxido negro
1550 160625 | PHINIA CHINA
1549 130625 | Soporte de programación en instalaciones de Marelli por 48 horas
1548 120625 | RETRABAJO FIXTURAS DE ATORNILLADO TESLA SPARROW
1547 070625 | Motor - Projection Lens # Trim bezel
1546 070625 | Marriage Heatsink # Body - Spring
1545 070625 | Sub Assembly Body # Adjusters # Motors
1544 270525 | Soporte técnico en planta
1543 270525 | Maniobra descarga de estaciones Tesla L2
1542 270525 | ANODIZED STANDARD FIXTURES
1541 270525 | GAUGE DE ALTURA (6 PIEZAS)
1540 210525 | ESTACION GLUE DISPENSING # PCBA LB WIDE ASSY |  | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-06
1539 210525 | ESTACION TIM DISPENSING # PCBA HB ASSY |  | 2026-04-06 |  |  | 2026-04-06
1538 210525 | FIXTURA Glue Dispensing # Pcba Lb Wide assy
1537 210525 | FIXTURA TIM DISPENSING # PCBA HB ASSY |  | 2026-05-18 |  |  | 2026-05-18
1536 190525 | INTEGRACION DE SISTEMA ANTIGOG EN TESLA SPARROW L1
1535 160525 | Reparación de fuente de Robot Staubli
1534 140525 | CILINDRO PARA ESTACION DE TROQUELADO (X2)
1533 130525 | REPARACION DE FUENTE DE ROBOT STAUBLI MODELO: DDTE061053003 SERIE: R208985
1532 090525 | Photometry fixture |  | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-21
1530 070525 | PISADOR PARA TABLILLA DE ESTACION 90
1529 300425 | Fabricación de navaja para troquel (X2) Empujador para estación de troquelado (X2)
1528 290425 | FIXTURA GO-NO GO
1527 280425 | MAQUINA DE ALINEACION
1526 220425 | OP.60 CONTINUITY TEST AND VISION INSPECTION | [10 empty] | 2026-06-01
1525 220425 | OP.32 APPLY LABEL
1524 160425 | 0145C A00233 Stellantis J4U HL5700 Housing + Facia Bracket
1523 160425 | 0129C A00045 Stellantis J4U HL5300 Screw station + coding
1522 160425 | 0144C A00232 Stellantis J4U HL5270 Screwing, Main Bezel + Holding frame
1521 160425 | 0143C A00231 Stellantis J4U HL5250 Housing + LB + Cover ring lower + Cover panel
1520 160425 | 0142C A00230 Stellantis J4U HL5200 Housing + Module + Cover ring upper
1519 160425 | 0141C A00229 Stellantis J4U HL5150 Housing + ECU
1518 160425 | 0140C A00228 Stellantis J4U HL5100 Housing + Motors
1517 160425 | 0139C A00227 Stellantis J4U HL5050 Housing + Wire harness + Ball screw
1516 160425 | FIXTURA J4U OP. 5300 CAMBIA A 5200 ADB/HB
1515 160425 | FIXTURA J4U OP. 5100 CAMBIA A 5300 ADB/HB
1514 160425 | FIXTURA J4U OP. 5200 CAMBIA A 5100 HB
1513 160425 | FIXTURA J4U OP. 5200 CAMBIA A 5100 ADB
1511 080425 | Componentes, instalación y modificaciones en estaciones de atornillado
1510 080425 | Componentes extras para estaciones de refurbish
1509 070425 | EXTRAS Y ACCESORIOS PARA TESLA SPARROW L1 Y L2 |  |  |  | 2025-04-30
1507 030425 | Reparación y programación de Conveyor área de pasillo
1505 210325 | Placas ID en aluminio anodizado negro |  | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17
1504 200325 | 400050-2312-039A DIAL STATION
1503 200325 | 400050-2312-044A AUXILIARY TABLE
1502 200325 | 400050-2312-200A COATING STATION
1501 200325 | 400050-2312-100A DIAL STATION
1500 200325 | 400050-2312-300A BLOCK FEEDER STATION
1434 110325 | GUARDA PAR ING. LEO SOTO
1433 110325 | 48 Horas por servicio para soporte
1432 110325 | DISEÑO Y FABRICACION DE CORTADORA DE BEAT
1431 060325 | MASCARA Y NIDOS (X2) D-LIGHT HB
1430 060325 | FIXTURA EOL D-LIGHT HB
1429 050325 | SIMATIC STEP 7 / SIMATIC WinCC Comfort V19
1428 050325 | OP 1900 FILTER ASSEMBLY
1427 050325 | OP. 95-200 CARTRIDGE ASSEMBLY | [10 empty] | 2026-06-01
1426 050325 | OP.50 ARMATURE ASSEMBLY & PINTLE BALL WELD
1425 040325 | FABRICACION DE POLEA DENTADA (NUEVO CONCEPTO) (X2)
1424 040325 | FABRICACION PLACA DE GRIPERS S-LIGHT 2 |  | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-22
1423 270225 | TAPA DE TOPE DE COMPONENTE FABRICADA EN ACERO CON DUREZA
1422 270225 | RETRABAJO PARA GUIA DE MAQUINA SOLDADORA DE BEAT
1421 260225 | PUERTA CORREDIZA PARA ESTACION 130
1420 260225 | Estación de Retrabajo (X2)
1419 260225 | Estación de Cosméticos (X2)
1418 190225 | Integración de sensor de visión EN OP.5200
1415 070225 | PIEZA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABDO PULIDO | 2025-02-10
1414 300125 | PINES DE RIBETEO HONDA | 2025-02-17
1413 280125 | SOPORTE
1412 270125 | Ambidextrous nest for a single model X3 (“plan B”) | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-10 | [5 empty] | 2025-02-14
1411 240125 | PIEZA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO PULIDO
1410 230125 | 5500 CURING CONVEYOR LINEA 2 |  | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17
1409 230125 | 5350 CLEANING BENCH STATION LINEA 2
1408 230125 | ESTACION OP5330 CLEANING BENCH FIXTURA LINEA 2 | 2025-01-23 |  |  | 2025-02-10 | [5 empty] | 2025-02-20 | 2025-05-15
1407 230125 | Servicio de restauración de PCB de Control DSI para Robot Staubli de 0.1.2.36 a Versión 1 Servicio: FS796, FS607
1406 170125 | Fixtura para SH2 y X3 | 2025-02-14 | 2025-06-05 |  | 2025-03-07 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-05-15
1405 170125 | SERVICIO ELECTROMECANICO
1404 170125 | Servicio de restauración de PCB de Control DSI para Robot Staubli de 0.1.2.36 a Versión 1 Servicio: FS796, Modelo: D3-SMM362/A, Serie: 2627309.
1403 170125 | Servicio de reparacion en equipo de audio
1402 170125 | Servicio de reparacion de tablillas utilizadas en linea de flush en L1 y L2 Marca: locionni Modelo: 051.3 FS802 serie 00445, FS803 serie: 00693, FS804 seie: 00017, FS805 seie:00687.
1400 080125 | Venta MRO Escáner SR-X100W | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-17
1399 171224 | Integración de servomotores en Luminoscope para SH2 y X3 | 2025-02-14 |  |  | 2025-03-07 | [5 empty] | 2025-02-14 | 2025-05-07
1398 121224 | PACK OUT LINEA 3: MODIFICAR EL PLC, HMI, ETR, SISTEMAS DE VISION Y ROBOTS. |  | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27
1397 101224 | FABRICACION DE NAVAJA PARA AB70
1396 091224 | Base en material delrin color blanco basados en Plano 100121 107 de proyecto de cabina de pintura. | 2024-12-13 | [8 empty] | 2025-01-10
1395 051224 | NIDO PARA CORTADORA DE BEAT
1394 051224 | AGREGAR SISTEMA DE LIMPIEZA A SECUENCIA DE ESTACION 800 SOLENOIDE
1393 041224 | LINEA FSM / MODIFICACION DE SEGURIDAD EN MAQUINA
1392 031224 | PISADOR | 2024-12-05 |  |  | 2024-12-12 | [5 empty] | 2024-12-13
1391 251124 | 5200 LENS SUB - ASSEMBLY - MLIGHT 1 | 2024-12-13 |  |  | 2025-01-06 | [5 empty] | 2025-01-24
1390 251124 | INTEGRACION DE IV3 KEYENCE EN LINEA STD 4. | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-19 | [5 empty] | 2024-11-15
1389 211124 | SOPORTE A LINEA (48 HRS DE SERVICIO).
1388 211124 | NISSAN P42V QX60 - ASSEMBLY SEQUENCE / 5300 FRAME + SIGNATURE | 2025-02-03 | 2025-11-25 |  | 2025-02-17 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-05-07
1387 211124 | NISSAN P42V QX60 - ASSEMBLY SEQUENCE / 5200 KLIGHT + FRAME | 2025-01-30 |  |  | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-02-18 | 2025-05-07
1386 211124 | NISSAN P42V QX60 - ASSEMBLY SEQUENCE / 5100 FRAME + SPHERICAL BALL + ADJUSTING SCREW | 2025-01-28 |  |  | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-05-07
1385 211124 | FABRICACION DE POLEA DENTADA EN ACERO A2 (PARTE) (10 PIEZAS) | 2024-11-24 |  |  | 2024-12-03 | [5 empty] | 2024-12-06
1384 211124 | FABRICACION DE POLEA DENTADA EN ACERO A2 (PARTE 2) (10 PIEZAS) | 2024-11-24 |  |  | 2024-12-03 | [5 empty] | 2024-12-06
1383 211124 | NISSAN P42V QX60 - ASSEMBLY SEQUENCE / PARTES COMUNES
1382 211124 | MASCARA Y NIDOS PARA ESTACION DE GOMA
1381 211124 | REFURBISH ESTACION DE GOMA M-LIGHT
1380 201124 | Servicio de Reparación URGENTE de modulo Profinet de soldadora láser IPG (Reciente adquisición)
1379 201124 | Servicio de Revisión y Diagnostico URGENTE de modulo Profinet de soldadora laser IPG Modelo: CU1904689
1373 141124 | PATINES
1372 141124 | FABRICACION DE NIDO PARA APLICACION DE GRASA EN PIEZA DE COBRE
1371 141124 | Reparación de PCB de control DSI para Robot ABB Folio Servicio: FS653
1370 141124 | Servicio de soporte en sitio para revisión análisis y habilitación de Máquina IPG Laser de Armaduras L2
1369 131124 | REPARACION DE LUNETA
1368 121124 | SLITTER, RECORTE PAY OFF 1'' Y 1/4 RADIOS
1367 121124 | MONITOR MINI 7" Y ADAPTADOR HDMI DOBLE
1366 111124 | SOPORTE EN DIAGNOSTICO DE FALLA DE ENCENDIDO DE HORNO 2B LINEA DE PINTURAS PLANAS.
1365 111124 | RECTIFICADO DE TAMBOR 12*16*6
1364 081124 | SMED DE PRENSA
1363 071124 | INTEGRACION DE SISTEMA DE VISION Y SISTEMA DE SEGREGACION AUTOMATICA.
1362 061124 | RETRABAJO DE PERFORACION
1361 061124 | ESTACION CONVEYOR | [9 empty] | 2025-03-07
1360 061124 | ESTACION OP5700
1359 061124 | FIXTURA OP5700 | 2024-12-20 | 2025-11-18 |  | 2025-03-07 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-01-20
1358 061124 | ESTACION OP5350 CLEANING BENCH
1357 061124 | FIXTURA OP5350 |  | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02
1356 061124 | ESTACION 5250 LOWER BEZEL + INNER LENS (4X)
1355 061124 | FIXTURA OP5250 | 2024-12-10 |  |  | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-01-14
1354 061124 | ESTACION OP5200 LOWER BEZEL + INNER LENS (2X)
1353 061124 | FIXTURA OP5200 | 2024-12-20 |  |  | 2025-03-07 | [5 empty] | 2025-01-20
1352 061124 | ESTACION OP5160 SUB-ASSY REFLECTOR (1X)
1351 061124 | FIXTURA OP5160 | 2024-12-12 | 2026-02-20 |  | 2025-03-07 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2026-04-07
1350 061124 | ESTACION OP5150 TRIM RING-TRIM STRIP
1349 061124 | FIXTURA OP5150 | 2024-12-20 | 2026-02-27 |  | 2025-03-07 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2026-03-24
1348 061124 | ESTACION OP5100 SUB-ASSY OF MODULE TO HOUSING
1347 061124 | FIXTURA OP5100 | 2024-12-20 | 2025-10-28 |  | 2025-03-07 | 2025-10-28 |  |  |  |  | 2025-01-20
1346 061124 | ESTACION OP5050 VERTICAL MOTOT SCREW
1345 061124 | FIXTURA OP5050 | 2024-12-12 |  |  | 2025-03-07 | [5 empty] | 2025-01-20
1344 061124 | ESTACION OP5000 HORIZONTAL MOTOR SCREW
1343 061124 | FIXTURA OP5000 | 2024-12-12 |  |  | 2025-03-07 | [5 empty] | 2025-01-20
1342 061124 | ESTACION OP4850
1341 061124 | FIXTURA OP4850 | 2024-12-12 |  |  | 2025-03-07 | [5 empty] | 2025-01-20
1340 061124 | ESTACION OP4800 (Partes comunes)
1339 061124 | FIXTURA OP4800 DRL REFLECTOR | 2024-12-20 | 2025-11-25 |  | 2025-03-07 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2025-01-20
1338 051124 | INTEGRACION DE SISTEMA DE VISION EN LINEA FORD. | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-20 | [5 empty] | 2024-11-26
1337 051124 | MODIFICACION DE FLECHA SLITTER #2
1336 051124 | REPARACION DE RESTIRADOR
1335 051124 | RETRABAJO DE DISCOS
1334 041124 | AREA DE COMPRESORES
1333 041124 | DISEÑO Y FABRICACION DE CLAMP PARA CALIBRADORA AREA MAF
1332 041124 | NIDO DE BRONCE PARA CRIMPEADORA
1331 011124 | FIXTURA PHOTOMETRY TESLA (X2 FIXTURAS).
1330 011124 | CARRITOS LINEA STD 4.
1329 311024 | VENTA MRO BANDA DE NEOPRENO
1328 311024 | SERVICIO DE REPARACION DE COMUNICACION PROFIBUS EN MAQUINA
1327 311024 | SERVICIO DE REPARACION DE PRENSA NO.190
1324 281024 | PIEZAS MAYTECH | 2024-10-28
1323 281024 | PROYECTO PENSTAR/INTEGRACION DE SENSOR Y SECUENCIA.
1322 281024 | CORTADORA VERSA
1320 241024 | CANCELACION CELDAS OCCLUSAL CHINAS
1319 221024 | REPARACION DE FUENTE DE ROBOT STAUBLI DDT1E0610S3003V17
1318 161024 | SISTEMA DE CONTADOR DE PISTON | 2024-11-04 |  |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 2024-11-26
1317 151024 | ADAPTACION DE BOMBA HIDRAULICA EN PRENSA VALEO / VENTA MRO
1316 151024 | EQUIPO DE VISION
1315 111024 | FABRICACION DE POLEA DENTADA EN ACERO A2 Y PERNO/EJE DE BRONCE | 2024-10-14 |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-10-27
1314 091024 | DISENO Y FABRICACION DE CONTACTOS EN FORMA DE PINZA PARA SUSTITUIR POGO PIN EN PROBADOR. | 2024-11-26 |  |  | 2024-11-08 | [5 empty] | 2024-12-04
1313 091024 | INTEGRACION 5 SCANNER KEYENCE EN LINEA PEN TASTAR
1312 081024 | TUERCA SIN FIN
1311 071024 | COMPONENTES TERCERA PARTE
1310 021024 | LIMPIEZA EXTERIOR DE PLANTA
1309 021024 | REPARACION DE MAQUINA PAY OFF
1306 300924 | FABRICACION DE EMPUJADOR PARA ESTACION DE TROQUELADO
1305 270924 | T-COVER S-10 ALUMINIUM ANODIZED CARRO THK PARA FIXTURA
1302 250924 | FABRICACION DE FIXTURA FOTOMETRIA P42V (x3 fixturas)
1301 240924 | RETRABAJO DE PERFORACION | 2024-09-23 |  |  | 2024-09-24
1300 180924 | Trays sin anodizados | 2024-10-03
1299 130924 | Diseño y fabricación de nido en aluminio para modelo Honda (7PZ)
1298 130924 | Fabricación de tablero con botonera y luz andón JRZ 3 | 2024-09-17 |  |  | 2024-09-23 | [5 empty] | 2024-09-27
1296 130924 | Fabricación de tablero con botonera y luz andón JRZ 1 | 2024-09-17 |  |  | 2024-09-23 | [5 empty] | 2024-09-27
1295 130924 | Refurbish de estaciones de trabajo (2) | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-13 | [5 empty] | 2025-01-27
1294 120924 | Refurbish estacion 5300 | 2024-10-11 |  |  | 2024-11-04 | [5 empty] | 2024-12-05
1293 120924 | FLECHA COMPLETA SPLINTER
1292 110924 | BALEROS LINEALES (MRO)
1291 090924 | DIAS DE SERVICIO
1290 090924 | Fabricación de nido en aluminio anodizado negro (3PZ)
1289 090924 | Diseño y fabricación de nido en acero para conector modelo Honda estación 60
1288 090924 | Diseño y fabricación de nido en aluminio (8 PZ) | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-13 | [5 empty] | 2025-02-20
1285 300824 | COMPONENTES A AGREGAR EN LINEA STD4
1284 300824 | Material comprado para Automatización STD 4/ ACJ2301. | 2024-09-18 |  |  | 2024-09-23 | [5 empty] | 2024-09-30
1283 300824 | FABRICACION DE FIXTURA CA-76 | 2024-08-30 |  |  | 2024-09-03 | [5 empty] | 2024-09-06
1282 290824 | LLAVE L
1281 280824 | SOPORTE DE PROGRAMACION DE DRIVER
1280 280824 | Placa y soporte técnico para integrar segundo atornillador en K-light 1
1279 270824 | GASTO DE EDIFICIO
1278 270824 | Servicio de reparación de BUS de DC Siemens con Controlador de potencia
1277 270824 | SOPORTE DE PROGRAMACION
1276 260824 | Reubicación de IV en estación de prueba | 2024-09-03 | [8 empty] | 2024-09-11
1275 230824 | BOTONERA SPLINTER
1274 220824 | COMPONENTES DE COMUNICACION PAREA ESCANER ZEBRA A PLC ALLEN BRADLEY
1273 220824 | 3I-1079-108 (2 PZ)
1272 220824 | 3I-1079-109 (2PZ)
1271 220824 | 3I-1197-011 (2 pz)
1270 220824 | HERRAMIENTA PARA MANEJAR Y VOLTEAR CONTENEDORES DE SCRAP | 2024-10-25 | 2025-06-13 |  | 2024-10-24 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-07-21
1269 200824 | FABRICACION DE CLAMPS IZQ ,DER | 2024-08-30 |  |  | 2024-11-05 | [5 empty] | 2024-11-21
1268 190824 | REPARACION CARRO AVEO
1267 150824 | MAQUINADO
1266 150824 | MESAS DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 2024-08-29 |  |  | 2024-09-04 | [5 empty] | 2024-09-20
1264 140824 | CORTES DCI ( 5 CORTES)
1262 130824 | 1) Base Photometric Fixture (x4 fixturas)
1260 130824 | 1) LB/HB Photomectric Fixture (x2 Fixturas)
1257 130824 | 1) LB/ADB Photometric Fixture (x3 Fixturas) |  | 2025-12-22 |  |  | 2025-12-22
1256 120824 | Curso basico de PLC SIEMENS plataforma TIA Portal
1255 120824 | Curso basico de PLC SIEMENS plataforma step 7
1254 080824 | MATERIAL DE ACERO A2
1253 080824 | LIMPIEZA DE PLANTA EXTERIOR
1251 050824 | Banda para conveyor de prensa
1250 010824 | Maquinado Adicional Oclusan | 2024-08-05 | [8 empty] | 2024-08-29
1249 010824 | Tooling for rack | [9 empty] | 2024-11-08 | 2025-06-24
1248 310724 | FABRICACION DE 2 PLACAS ID
1247 310724 | VENTA DE MRO MACHUELOS
1245 310724 | 5100 Flux isntallation 1 Reflector
1244 310724 | 5200 Flux isntallation 2 Reflector
1243 310724 | 5300 Flux isntallation 3 Reflector
1242 310724 | Refurbish de estaciones 5000, 5100, 5200 y 5300 | 2024-09-13 |  |  | 2024-10-11 | [5 empty] | 2024-10-28 | 2025-06-24
1241 310724 | Refurbish de estaciones 5100 LB, 5200 ADB/HB, 5300 Modules | 2024-09-13 |  |  | 2024-10-11 | [5 empty] | 2024-10-28 | 2025-06-24
1231 300724 | RETRABAJO DE FLECHA Y FABRICACION DE CUÑA
1230 300724 | Fabricacion de huisillo principal |  |  |  | 2024-08-08
1229 300724 | “Programación de trazabilidad en PLC
1228 300724 | Interlock de Seguridad | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-07 | [5 empty] | 2024-08-08
1227 300724 | 3) Photometry fixtures for HL
1226 300724 | 2) Photometry fixtures for HL
1225 300724 | 1)Photometry fixtures for HL | [9 empty] | 2024-12-12
1224 300724 | 4) Photometry fixtures for HL TAYRON
1223 300724 | 3) Photometry fixtures for HL TAYRON
1222 300724 | 2) Photometry fixtures for HL TAYRON
1221 300724 | Photometry fixtures for HL TAYRON
1220 290724 | LENS ASSEMBLY(5100) fixture | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-28 | [5 empty] | 2024-12-03
1219 290724 | LENS CARRIER ASSEMBLY(5200) fixture ADB | 2024-12-09 | 2024-12-11 |  | 2024-11-26 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 2024-11-29
1218 290724 | FIXURA 5200 # Lens Carrier Assembly HB
1217 290724 | FIXURA 5300 # Bracket Assembly | 2024-12-13 | 2024-12-11 |  | 2024-11-22 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 2024-11-27
1216 290724 | Sistema antirreflejo en estación de alineación. | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-16 | [5 empty] | 2024-08-16
1214 290724 | Fabricación de Estación 5050 A-B | 2024-08-27 |  |  | 2024-10-08 | [5 empty] | 2024-09-25
1213 290724 | VTNA CWM Bracket Re-work Machine + Dimensional |  |  |  | 2024-08-20
1211 290724 | Diseno de Fixtura Bracket ReWo | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-09
1208 260724 | MASCARA PARA ESTACION DE GOMA
1207 260724 | Carro transportador de piezas rechazadas | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-12 | [5 empty] | 2024-08-26
1206 250724 | Integración de sensores IV para detección de Brackets.
1205 250724 | TM 5800 Final inspection station
1203 190724 | REPARACION DE FUENTE DE PODER DE ROBOT STAUBLI
1202 190724 | LIGHT ALIGNMENT MACHINE | 2024-08-20 |  |  | 2024-09-17 | [5 empty] | 2024-09-26
1201 180724 | FIXTURA PARA CHATILLON
1200 180724 | DISEÑO Y FABRICACION DE 8 SET DE PISADOR
1198 160724 | Manipulador de “Rear Shock” de línea | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-19 | [5 empty] | 2024-09-04
1197 160724 | RETRABAJOS Y AJUSTES PROYECTO 1079
1196 160724 | REPARACION DE PISTON
1195 120724 | Manipulador de diferencial Sub-ensamble. (X1) | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-19 | [5 empty] | 2024-09-06
1194 120724 | PROGRAMACION DE SISTEMA DE INVENTARIO
1193 080724 | Mascara y nidos G01 para estación de goma (X2)
1192 080724 | Mascara y nidos WS para estación de goma (X1)
1191 080724 | Fixtura fotometria Tayron Reflector, con otro diseño (X1)
1190 080724 | MTTO A BAROMETRICAS Y MTTO A UNIDADES DE AIRE
1189 020724 | LIMPIEZA PLANTA EXTERIOR
1188 010724 | Manipuldor de “Front Shock” de línea | 2024-07-18 |  |  | 2024-08-01 | [5 empty] | 2024-08-16
1187 010724 | Manipuldor de “ Rear Shock” de línea | 2024-07-18 |  |  | 2024-08-01 | [5 empty] | 2024-08-16
1186 280624 | COMPRA DUROL
1185 280624 | Partes comunes proyectos 1217, 1218, 1219 & 1220
1182 270624 | VENTA MRO TOPE DE SLINTER
1181 270624 | VENTA MRO BALEROS Y COLLARINES
1176 260624 | Back UPS 1100
1175 250624 | TOPE DE SPLINTER
1174 250624 | MEMORIA MMC S7-300 2MBYTES
1173 250624 | Nido para conectar de Slider estacion 08
1172 250624 | Fabricacion de nidos para conectar modeL
1171 240624 | MANTENIMIENTO WIELAND
1170 210624 | Bracket pin corto SPM 2024 Bracket pin largo SPM 2024
1169 200624 | FABRICACION DE PLACA ID TOOL: 1001778080
1168 180624 | Fabricacion de nido derecho en material peek para estacion 170 EOL Ford 9 Fabricacion de nido izquierdo en material peek para estacion 170 EOL Ford 9
1167 180624 | FABRICACION DE FIXTURA SAS PARA X3 Y SH2
1166 180624 | Integración de sistema de sopleteo en estaciones ABM | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-11 | [5 empty] | 2024-07-16
1165 170624 | REPARACION DE BANDA TRANSPORTADORA DE TROQUEL
1164 130624 | REPARACION DE TABLILLA DE COMUNICACION
1163 130624 | POKA-YOKE EVAP 2025
1161 130624 | VENTA DE MACHUELO VENTA RMO
1160 110624 | AFILADO DE CUCHILLAS SLITTER #1 AFILADO DE CUCHILLAS SLITTER #2
1159 110624 | REPARACION DE MAQUINA DE CORTE
1099 100624 | Estacion de Aplicacion de Loctite en ETC3 | 2024-06-27 |  |  | 2024-07-30 | [5 empty] | 2024-08-02
1098 060624 | Reparación de grúa viajera
1097 050624 | Ensamble de nucleo SH2 para LH y RH | 2024-06-24 |  |  | 2024-07-05 | [5 empty] | 2024-07-22
1096 050624 | Pokayoke de detección de chaveta en núcleo para LH y RH | 2024-06-20 |  |  | 2024-07-17 | [5 empty] | 2024-07-24
1095 050624 | Tuerca castillo, pedestal central y control eléctrico Pokayoke chaveta en tuerca castillo Pokayoke de detección de chaveta en núcleo para LH y RH Ensamble de nucleo SH2 para LH y RH | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-11 | [5 empty] | 2024-08-05
1092 050624 | Servomotor reconstruido marca Schneider 1LAIB571PC1F0 (X1) VTA MRO
1091 050624 | Air Dryer (X2) |  |  |  | 2024-07-15 | [5 empty] | 2024-08-07
1087 160524 | Rollo para Templado ( VENTA MRO )
1086 140524 | Integracion de interlock y relevador de seguridad (TIEMPO DE ENTREGA EN BASE A LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES)
1085 140524 | Fabricacion de navaja para troquel manual en A2, Con tratamiento termico y rectificado (X3)
1084 130524 | 16 horas de Servicio en Soporte de fin de semana lunes CPV
1083 130524 | SOPORTE DE ACERO
1082 080524 | Fixtura muerta para poner lampara a posición ( X4 )
1080 300424 | (X1) Bombas nuevas A10VSO18DFR1/31RPCUN1200 REXROT 82500
1079 250424 | Fabricación de estación y fixtura para alinear luces y Mesa para luminoscope
1078 250424 | Herramienta porta conector para prueba térmica
1077 240424 | Seguro en Conveyors de Rodillos barra de extrusión
1076 240424 | Guarda para barra de extrusión (x2)
1075 180424 | Automatización STD 4/ ACJ2303 | 2024-06-03 |  |  | 2024-08-01 | [5 empty] | 2024-07-31
1074 160424 | Trays sin anodizados
1072 160424 | 12 hrs de Programación de dos estaciones para el conteo de piezas en pintura LC
1071 110424 | FABRICACION DE 1 MASCARA EN ESTACION DE GOMA PARA G01 I CON BASE
1070 110424 | FABRICACION DE 2 NIDOS Y 1 MASCARA EN ESTACION DE GOMA PARA G01 I CON SPOT
1069 100424 | Exhibidor de Documentos ......70 PZAS VTA MRO |  |  |  | 2024-04-17
1068 090424 | CARRO LINEAL LWLF14 B
1067 040424 | Maquinado de piezas para rotary k-light.
1066 030424 | 400259-2205-013A Air Dryer ( X 2 ) |  |  |  | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-05-31
1065 010424 | TABLE STATION TRAYS S&S
1064 270324 | PALLET AND MASK FOR COATING
1048 270324 | 2407-0103 Servo Base, 2407-0102 Cople
1047 270324 | Compra de Teflon para copa de formado SAF Retainer
1046 210324 | Instalación paros de emergencia en estaciones ABM
1044 080324 | Transfer Coveyor
1043 080324 | Pallets Occlusal y Gen Pallets
1042 080324 | * Occlusal Station STN20 * Occlusal Station STN30 * Tape and Reel Feeder |  |  |  | 2024-05-17 | [5 empty] | 2024-07-09
1041 070324 | MAIN PACKING GUARD
1040 040324 | Fixturas de fotometria.
1039 010324 | Modificación en estación K-Light Línea 2. y fabricación de 2 conectores.
1038 010324 | Exhibidor de Documentos |  |  |  | 2024-03-08
1037 010324 | REFACCIONES Y ACCESORIOS
1036 280224 | Fabricación de Mascara para 3 modelos de M-Light Línea 3
1035 280224 | Servicio de Programación para Estación 3400 de WL L1,L2,L2 Y L4
1034 270224 | FUENTE DE VOLTAJE
1032 260224 | Fabricación e instalación de Rack Cantiléver, 2 block de 4 columnas cada uno, base +5 niveles
1031 260224 | Soporte técnico 2 Semanas
1030 230224 | Entrenamiento de Operación y Mantenimiento de Guardas de Seguridad
1029 230224 | Refaccion
1026 200224 | Slip Rin
1025 160224 | Estacion de atornillado Bt1 Elevation | 2024-02-26 |  |  | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-04-18
1024 150224 | Suministro de Modulo s7 1500
1023 150224 | Spare parts tuerca castillo suspensión delantera
1022 150224 | Fixtura de atornillado Bt1 Elevation | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-16 | [5 empty] | 2024-04-19
1021 120224 | Fabricación de 5 piezas en A2
1020 090224 | PIEZA TALADRO DE BANCO PARA RETRABAJOS Y AVELLANADOS
1018 070224 | FABRICACION DE FIXTURA PARA HYGROUND
1017 310124 | Diseño y fabricacion de nidos ambidiestros en acero inoxidable para housin
1016 300124 | Servicio de Reparación de DC Drive PowerFlex Y Soporte en instalación de Driver Sprint Electric
1015 290124 | Soporte de programador de PLC en Mty
1013 260124 | Mascara y nidos de JT para estación de goma
1012 260124 | REFURBISH ESTACION DE GOMA JT/G01
1011 240124 | Cambio de Flecha Tuerca Castillo
1010 230124 | Soporte de programador de PLC en Mty
1009 230124 | Soporte Electromecánico
1008 230124 | Soporte Tecnico
1007 230124 | FLECHA LINTECH Y CRS
1006 220124 | Adaptación de cilindro neumático a nido de soldadora Beat
1005 180124 | PLC en Conveyor de Molino
1004 180124 | MAQUINADOS 0196A
1003 170124 | FABRICACION DE PLACA Y BUJE PARA SERVOMOTOR
1002 120124 | Integración cámara de microscopio digital
1001 120124 | Programacion de modo operacional DUMMY incluye Selector.
189 090124 | FABRICACION DE 2 ESTACIONES PARA PLC Y HMI SIEMENS
188 090124 | Extension para tuerca castillo
187 090124 | Diseño, fabricación e instalación y adaptación de 8 Nidos para clip modelo 141900
186 060124 | MAQUINADOS 0165A
185 050124 | UPGRADE SCREWING STATION (X4) | 2024-01-12 |  |  | 2024-02-12 | [5 empty] | 2024-02-26
184 050124 | Servo Repair
183 040124 | CU119317M1D 902 001 LIH ( 2 PZAS, YA SE ENTREGO UNA PIEZA) CU119317M1D 902 001 ( 5 PZAS)
182 030124 | Reparacion de Maquina CNC Hidraulica
181 201223 | Recableado de relevador por monoestable en maquina ETC2
180 141223 | Herramienta
179 141223 | Diseño y Desarrollo de Software para agregar prueba de rangos con el MCB
177 141223 | Manufacture of manual station and right and left headlight aligner nest Shif 2 (“plan B”)
176 131223 | Mascara para celda de goma E-LIGHT 9.0
175 131223 | Fixtura de fotometría ambidiestra G01 (X1)
174 131223 | Spare parts ABM´s
173 081223 | Placa y nido de DT OP.5200 para estación de atornillado.
172 061223 | BASES PARA CAMARA Y CLAMP GIRATORIO EN FIXTURA F150
171 061223 | FABRICACION DE HERRAMIENTA PARA ATOENILLADOR F150 (1 PIEZA)
170 051223 | FABRICACION DE MASCARA PARA S-LIGHT , 2 CONECTORES POR SET (3 SET)
169 301123 | Fabricación de mascara para conector industrial RU S Light (X15)
167 281123 | Partes nuevas COMPLEMENTO OCCLUSAL
166 281123 | Piezas para platina Electroneumatica COMPLEMENTO OCCLUSAL
165 281123 | Consultoria en Software STL
164 251123 | Reparacion de Fuente y reemplazo de Sistema de Enfriamiento con mantenimiento preventivo
163 251123 | Sincronización de velocidad de conveyors para armado de cajas
161 221123 | Nido para fixtura de inspección JT
160 221123 | Fabricación de manipulador de super Winch. (X2)
159 151123 | Diseño, fabricación e instalación y adaptación de 8 Nidos
158 151123 | FABRICACION DE 2 PLACAS TRANSFERPARA CONVEYOR
157 131123 | Fabricación de polea dentada en acero A2 y perno/eje. 4 POLEAS
156 091123 | Diagnostico y solucion de fallas para Simatic motion en estación Solenoide.
155 091123 | Memoria S7 300 4M VENTA MRO, YA SE ENTREGO
154 071123 | Tapa para PLC Allan bradley
153 071123 | 2 CONECTORES M-LIGHT EVO G05
152 071123 | 2 Extensión
151 031123 | Soporte de programación especializada 20 Hrs
147 021123 | Nidos para lámparas TL y APP en horno Ford U718
146 011123 | Fabricación de fixtura giratoria para ensamble de arnés e inspección de JT
145 301023 | FABRICACION DE FIXTURA FOTOMETRIA TAYRON (complemento proy.138)
144 301023 | FABRICACION DE FIXTURA FOTOMETRIA TAYRON ( complemento proy.138)
143 301023 | FABRICACION DE FIXTURA FOTOMETRIA TAYRON ( complemento proy.138)
142 261023 | Fixtura para EOL de Proyecto Tayron E-Light
141 261023 | Fixtura para EOL de Proyecto Tayron K-Light
140 261023 | Refurbish de Estaciones EOL de Proyecto Tayron
139 261023 | Plaquitas GM
138 241023 | FABRICACION DE 4 FIXTURAS FOTOMETRIA TAYRON
137 231023 | Fabricacion de guardas para pistones y modificacion de secuencia para usar 2 manos al iniciar ciclo.
136 201023 | ESQUINERO
134 191023 | 24 PLACAS ID
132 171023 | fabricación de 3 piezas de pasador principales para fijaciones abm y Reposicion de 2 piezas catalogo AB500-1 YA SE ENTREGO
131 171023 | Reacondicionamiento de prensa OP. 5200 (X4)
130 171023 | Modificación de fixtura actual y fixtura nueva para estación EOL FABRICACION DE 4 FIXTURAS Y 4 MODIFICACIONES
129 171023 | OP4700 – PCBA + Screw (1x) to Reflector and Reflector to Carrier (2x) (FIXTURA nueva) FABRICACION DE 4 FIXTURAS
128 161023 | MAQUINADOS DUROL
127 131023 | Conveyor elevador de 2 ft de ancho
126 121023 | Nidos base para estacion de marcado 1 NIDO DE CADA UNO
125 121023 | Cotización Proyecto 230175
124 121023 | Diseño y fabricación de nido para estacion de Soldadora de Beat, fabricado en acero, aluminio y bronce
123 101023 | Material de Ingenieria VENTA MRO, YA SE ENTREGO
122 071023 | Mascara y nidos de JT para estación de goma
121 071023 | Tablero con botonera y luz andon
119 051023 | Bracket para IV 2 y Fixtura para prueba de continuidad
118 051023 | Soporte tecnico
117 031023 | Protectores para radiador (X30)
116 031023 | Estacion para soldar Digital (X2) VTA MRO YA SE ENTREGO
115 021023 | 56 ESQUINERO VENTA MRO
114 290923 | 2 Carro para Firewall
113 290923 | Diseño y fabricacion de nidos para conector modelo Honda
112 290923 | 11 Carro para bin 3 niveles en extruido 45x45
111 280923 | 6 Fixturas de fotometria.
110 280923 | Mascara para celda de goma D-LIGHT HB
109 260923 | Soporte Checoslovaquia Servicio de Ingenieria para puesto en marcha en Robot Programacion 15-30 Abril YA SE OTORGO EL SERVICIO
108 260923 | 10 Acuador para Interlock de Seguridad
107 260923 | Estaciones de atornillado. OP 4700
106 260923 | Programación de fixtura muerta en Celda de Goma PROYECTO YA REALIZADO
105 250923 | Soporte Checoslovaquia SERVICIO REALIZADO, FALTABA SUBIR A TOWI
104 250923 | Manufacture of production parts T3 GS and production parts of T5 GS. PROYECTO ENTREGADO, FALTABA ALTA EN TOWI
103 250923 | Cabina de pintura Cuminns San Luis Potosi
102 230923 | Connector and hose kit COMPLEMENTO PROYECTO 917 DE ELVAC
101 220923 | Componentes para integración de maquina
999 220923 | ALMX-JU P1D // DT MCA Base Fixtures
998 180923 | Puesta en marcha de nuevo modelo de 80 mm en Dial 100 y 200 de estacion de línea ETC1
997 150923 | L3 Estacion de atornillado5000 L4 5000 Atornillado
996 130923 | Atornillacdo 5000 L2 Modificacion Atornillacdo 5000 L1 Modificacion
995 120923 | OP 5700 – Modificación de estación (Reacondicionamiento de ESTACION) (X4)
993 070923 | 500 PZAS ANODIZADO VERDE Y AZUL
992 070923 | NIDO PARA FIXTURA DE INSPECCION JT
991 070923 | FIXTURA 5310 ENSAMBLE DE LENTE JT
989 290823 | UN CONVEYOR DE 1.5 MTS
988 280823 | DISEÑO DE ESTACION DE ENSAMBLE DE MANGUERA Y COMPONENTES
987 260823 | 4,252 PZAS Tratamiento de anodizado para piezas mecánicas
985 220823 | Guarda de seguridad para Maquina ABM. 11 MAQUINAS, SE ENTREGAN PERIODICAMENTE, 1 ESTACION POR SEMANA.
984 150823 | Fabricación de 2 Placa Ajuste YA SE ELABORARON
983 150823 | Fabricación de 2 Dedos YA SE ELABORARON
982 150823 | Fabricación de clamps guías de accesorios YA SE ELABORARON
981 150823 | Diseño y Desarrollo de Software
980 150823 | Fabricación de fixtura para atornillado de componentes
979 150823 | Fabricación de fixtura modelo 6105 T6 OR 6061 T6 con radios para pokayoke
978 140823 | CONECTOR DE PRUEBA PARA MODELO S-LIGHT FIJO
977 140823 | CONECTOR DE PRUEBA PARA MODELO S-LIGHT ESTACION FINAL
976 140823 | Fabricación de 3 pisador para prensa YA SE FABRICARON
975 100823 | Fabricacion de navaja para cortadora de Beat
974 100823 | Servicios de Soporte Técnico en equipo con Plataforma Siemes Motion (SERVICIO YA REALIZADO)
973 080823 | 2 CONVEYOR 1.5 MTOS 1 CONVEYOR 1.3 MTOS
972 030823 | 6ES7953 8LP30 0AA0 y 6ES7 153 1AA03 0XB0 VENTA MRO
971 030823 | FIXTURA DE BT1CG PARA EOL
970 020823 | 2 SEMANAS Soporte a Pentastart
969 310723 | Conectores VENTA MRO
968 310723 | Soporte y recuperación de archivos en Box Line YA SE REALIZO EL SERVICIO
967 280723 | Horas de Servicio técnico 100 Hrs SERVICIO QUE YA SE ESTA REALIZANDO POR NAVA
966 280723 | Escáner manual Zebra para configurar modelo
965 280723 | Nido y herramienta manual para brazo de suspensión.
964 250723 | Marca Testigo
963 250723 | Cotización 6ES7515 2AM02 0AB0 VENTA MRO
962 210723 | Fabricacion de navaja para troquel manual en A2, Con tratamiento termico y rectificado
961 210723 | Mascara de Pogos pin stn 110- Tester DHS Ford linea # 8
960 190723 | Tablero electrico sugun plano 400256
959 180723 | Integración de TV para proceso de alineación
958 100723 | ESTACIONES JT
957 070723 | Fabricación de polea dentada en acero A2 y perno/eje de bronce 8 PIEZAS
955 060723 | Integración de sensor de fibra en la estacion de ensamble FSM
954 060723 | Conector industrial
953 050723 | Soporte a Pentastart
952 050723 | Fabricacion de piezas para fixtura de Volvo T3.
951 040723 | Soporte a Linea ETC3 YA SE REALIZO SOPORTE
950 030723 | 2 PIEZAS FABRICACION DE CONECTORES RAM DT PLANTA 1D
949 030723 | Front door modification
948 030723 | FABRICACION DE 3 NAVAJAS DE CORTE PARA TROQUEL
947 010723 | 400050 2211 020A 025P GLASS PUSHER UPPER 4 PZAS 400050 2211 020A 026P GLASS PUSHER LOWER 4 PZAS 400050 2211 030A 038P FEEDER GEAR LARGE 4 PZAS
946 290623 | FABRICACION ARNESES PARA TABLILLA EN ESTACION EOL
945 290623 | Fixtura para EOL G01
944 260623 | PARTES COMUNES DE FIXTURAS
943 260623 | Inquiry production parts T3 GS
942 230623 | EXTRUIDO VENTA MRO
941 230623 | Curso WinCC
940 210623 | Fixtura para Kamban 2 pzas x fixtura (10 FIXTURAS)
939 210623 | Op.5300. Projection Lens to lens carrier assembly.
938 210623 | Op.5200. Light source pre assembly to holding frame & lens carrier pre assembly
937 210623 | Op.4730. Reflector subassembly
936 210623 | Op.4720. Reflector subassembly
935 210623 | Op.4710. Lens Carrier assembly all versions
934 210623 | Op.4700. Holding frame assembly all version
933 160623 | TABLERO. SIEMENS 3F 400A 42 CIRCUITOS 220 480V ARMADO.
932 160623 | Material de Acrilico 1 ½” x 2 ½” x 8” VENTA MRO
931 150623 | VENTA MRO 6ES7217 1AG40 0XB0 y 6ES7217 1AG40 0XB0
930 120623 | FABRICACION DE 14 PLACAS TRANSFER PARA CONVEYOR
928 070623 | Reemplazo pzas fuera de Spec Occlusal
927 060623 | ILM T4, T5 support - ME220009 - MEETING NOTES
926 050623 | 8 Pallets
925 300523 | Occlusal Station #60 & #70 Equipment not included
924 300523 | Soporte tecnico
922 290523 | PRF51P3 Sensor fotoeléctrico miniatura
921 290523 | Ni6U EG08 AP6X V1131 Proximity Sensor
920 290523 | Programación WINCC UNIFIED
919 270523 | Spare parts tuerca castillo suspensión delanter
918 260523 | Fabricación de Fixtura para JT Op.5400
917 260523 | MRO for measurement station
916 260523 | Slip ring para tuerca castillo
915 250523 | 2 REV B PLUNGER MTG BLOCK
914 250523 | 2 Carro para molde de Volvo
913 240523 | Componentes extra considerados para Tape and Reel
912 240523 | FABRICACION DE POKAYOKE PARA ABM8
911 240523 | 1 Bases para caballete de alineacion
910 240523 | 3 Fixtura para alineacion de rotula
909 220523 | RACK PARA MAQUINADO
908 190523 | correlation T4 & T5 (ILM machines).
906 180523 | Fabricación de polea dentada en acero A2 y perno/eje de bronce. (4 SET)
905 170523 | DISEÑO Y FABRICACION DE SISTEMA DE CLAMPS PARA PRUEBAS DE FUGA, (1 SET)
902 170523 | CONECTORIZACION DE TABLERO ELECTRICO, PLANO 44680
901 150523 | PREMIUM/TIGUAN S LIGHT
900 150523 | CABALLETE PARA BARRAS DE ALINEACION
899 100523 | SOPORTE TECNICO A LINEA BIG TWIN
898 080523 | SOPORTE DE MOTION REALIZADO EN DICIEMBRE
897 050523 | 400413 2301 002 003A Rev.A Rofin Lens Cover Tunel
896 050523 | 400413 2301 001 005A Rev.A Safety Curtais Assembly
895 050523 | Fabricación de Fixtura para JT Op.5600
894 040523 | 150 Ganchos para atornillador
893 040523 | 400413 2301 010 002A Rev.A SC EOAT Fixed Height Coupling
892 040523 | 400413 2301 010 001A Rev.A MRS EOAT Fixed Couple
891 040523 | Fuente de Poder XPF60 20DP
890 020523 | Fabricacion de Conectores para Tablillas en material Peek (X6) Fuente de Poder BK Precision (X2)
889 020523 | servicio Retrabajo de morazas para el uso en maquina haas, topes y cortadores
888 020523 | Soporte Robot ABB
887 280423 | Soporte PLC Siemens Profibus
886 280423 | CPU Allen Bradley SLC 5/05, 1747 L553, 64K SER C VENTA MRO
885 240423 | 4 PIEZAS Pin de inserccion material D2 con tratamiento termico
883 180423 | Estación Completa con mesa indexadora, alimentación por Bowl Feeder , Prensado de formado, Estación de Soldado con alimentación, integración de un sistema de visión y Entrega de Pieza Buenas y separado de Scrap | 2023-06-01 | 2025-08-15 |  | 2023-06-08 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2023-08-08
882 140423 | Fabricacion de estacion manual y 4 fixturas para: REV2 UPDATED FILE FOR RFQ 2023 PROJECT VTNA MANUAL Base cover clip assy
881 140423 | Dispensador de grasa dieléctrica
880 140423 | Partes nuevas
879 130423 | Fabricación de 8 placas para fixturas de medición.
878 130423 | Fabricacion de LET 2178 T PUNTA HB INCENTRUM (X2)
877 130423 | Fabricación de pallet en material teflón con preparación para colocar charola
876 120423 | PUNTOS PENDIENTES EN POKAYOKE TUERCA CASTILLO, SUSPENSION DELANTERA
875 110423 | Soporte Tecnico
874 080423 | Soporte técnico 48 Hrs X Semana
873 050423 | Guarda de seguridad para Maquina ABM.
872 030423 | Integración de dos Sensores de Flujo en estación prueba de fuga Fuel tank
871 310323 | REQUEST Material para EAOT Opcion B
870 310323 | Integración de servomotores en parte de gripper en EOL op. 5400 SEGUNDA MAQUINA S-LIGHT
869 310323 | Fixturas de atornillado
868 310323 | Tape and Reel Feeder (stn 20 y 30)
867 300323 | CONECTORES S-LIGHT RU
866 300323 | Conveyor 20CM X 200CM
865 300323 | FABRICACION DE GUARDAS DE SEGURIDAD SEGUN PLANOS
864 280323 | Fabricacion de elevador (lifter) incluye Maquinado, ensamble , accesorios , piston neumatico
863 230323 | Placa Toolingplate1” y 3 prensas dobles de 6” Marca HHIP
862 230323 | Platina Gabinete Principal
860 180323 | Piezas para platina Electroneumatica
859 180323 | proyecto para U718 “Adaptación de fixturas/estaciones fijas a intercambiables”
857 160323 | Retrabajo de elevador lifter
855 150323 | AQ3000-03 VALVULA ESCAPE RAPIDO 3/8 VENTA MRO
854 130323 | Diseno y fabricacion de fixtura para medicion de terminal,
853 130323 | Fabricacion de 4 fixuras para proyecto VTNA CMS Wing Assy Validation Measurement Fixture VOLVO.
852 130323 | MESA PARA COMPARADOR
851 090323 | 1 FIXTURA GIRATORIA PLANTA 1
850 090323 | 2 Tapetes antiderrapante en neopreno de 1/8 X 22 X 36 Pulg, con sujecion a mesa por medio de velcro 1/2 pul
849 090323 | 5300 – Standard Station Lens Sub-assembly + LED Unit
848 090323 | 5200 – Standard Station Lens Sub-assembly
847 090323 | 5100 – Rotary LED Light Unit Assembly
846 070323 | 90 HRS soporte de documentacion
845 060323 | 1 PIEZA Cotización Maquinado
844 010323 | Desconectadores Breakers
843 010323 | FIXTURAS COMUNES EN VARIOS PROYECTOS
842 010323 | Modificación de línea neumática e instalación de dos filtros de condensado.
841 270223 | Op. 5600. –Vent Patch Assembly & Leak Test APP
840 270223 | Op. 5200. –Cleaning Bench & Thermal Label Assembly APP
839 270223 | Op.5100. –Housing + Studs (2 pcs, gary balls) + Mounting Stud (4 pcs, hi-low)+ ID Label + Jumper Harness.
838 270223 | Op.4800. –Sub assembly –Bracket + Rear view camera + TBA lamp+ Camera washer nozzle +Lower Close Out Panel + Camera Close out bezel + 3 Screws + switch+ 2 license Plate Lamp + Main Harness
837 270223 | Op.5600. –Vent Patch Assembly & Leak Test TL
836 270223 | Op.5200. –Assembly–TurnPCB
835 270223 | Op.5100. –Assembly –Housing + ID Label + Studs (2x garyballs)+ Harness.
834 270223 | Op.4810. –Sub assembly: Bottom Tail Collimator + (2x) Screw + Bottom Tail light + Jumper Harness
833 220223 | FRENOS DE CARROS REAR BODY FRENOS DE CARROS ASIENTOS
832 220223 | FABRICACION DE Extension para medicion de torque en Tuerca Castillo
831 210223 | Modificación de secuencia en conveyor ´s ETC3
830 210223 | Reparación de servomotor IAI modelo PCON CG 56PI PN 5 0
829 210223 | 14 PC. DE Pernos M8 para disco de frenos
828 170223 | 3 AUTOTRANSFORMADORES TRIF. SECO 20k
827 170223 | Soporte técnico 48 Hrs X Semana (2 Semanas)
826 160223 | Integración y programación de un scanner SR1000W
825 160223 | Fabricacion de LET 2178 T PUNTA HB INCENTRUM (X2)
824 160223 | 20 Pin guia grande para nido Y 20 Pin guia chico para nido
823 140223 | 4 PZAS Fabricación de pallet en material teflón con preparación para colocar charola
822 140223 | RETRABAJO DE FIXTURA PROYECTO: 569 230322 Op. 5300 Frame assembly
821 140223 | RETRABAJOS EN FIXTURA DE PROYECTO: 564 230322 Op. 5600 Fixtura EOL Audi BH spot
815 100223 | Integración de servomotores en parte de gripper en EOL op. 5400 SLIGHT 1
813 070223 | 1 semana de Soporte en ServiciO
812 020223 | 10,900 PZAS Retrabajo de piezas CA-636 (2,000 X Semana)
811 300123 | Reparación y compra de componentes de tres tablillas
810 250123 | Realizar back up de Panel view allend bradley 300 y cargarlo a otro panel view
809 250123 | Herramienta manual con resorteo para medición de epóxico en conector e indicador de altura.
808 240123 | Occlusal station cell for block weld STN#30 Critical equipment NOT included
807 240123 | Occlusal station cell for block identification and insertion STN#20 Critical equipment NOT included
806 240123 | Retrabajo Stationary Lift Table
805 240123 | 1 Structure Lift
804 230123 | Pallet Occlusal
803 190123 | 35 Movil Wall Assy
802 190123 | Fixturas de atornillado
801 170123 | Servicio de programación para la estación filtro prensa
800 170123 | Reparacion de dobladora de alambre
799 170123 | Fabricación de dados para stud de Ford F150
798 120123 | Suministro de Modulo PLC S 7 300 Usado ( VENTA MRO)
797 110123 | Fixtura Op.5310. – Signature module Assembly
796 110123 | Fixtura Op.5300. – Klight module Assembly
795 110123 | Fixtura Op.5200. – Spherical Ball and Adjusting Screw Assembly Assembly
794 090123 | FABRICACION DE 3 FIXTURAS DE ATORNILLADO PARA BT1CG DE ALNA PLANTA 1D
793 060123 | Instalación y Programación de scanner
792 060123 | Unload
791 030123 | Fixtura para cámaras en inspección final
790 281222 | Conversión de estación 500 en start alone en área de moldeo
789 201222 | 10 LH Unload Gripper Finger 10 RH Unload Gripper Finger
788 191222 | 12 PZAS Conector para Tarek ECO 500
787 161222 | Integración de servomotores en parte de gripper en EOL op. 5400
786 161222 | Pared Móvil (Silicon extendido) MR/3 I
784 151222 | MRO Lexmark
783 151222 | HMI para S7 200 6AV6 640 0BA11 0AX0 operador panel siemens
782 151222 | Maquinado de mordaza GRIPER RFS 19061 Fabricadoen A2 templado
781 141222 | Soporte en solución de falla de entradas análogas con equipo Siemens S7-300
780 101222 | 5,000 PIEZAS Tratamiento de anodizado para piezas mecánicas
931 122 120422 | 931 122 120422 4840 Upper & Lower PCB L3
930 120422 4830 | 930 120422 4830 DRL Lower Subassembly L3
776 071222 | Fabricación de fixtura para el curado con sujeción de componentes
775 021222 | FABRICACION DE POLEA DENTADA EN ACERO A2 Y PERNO/EJE DE BRONCE
774 011222 | FABRICACION DE FIXTURA CA-76
772 291122 | FABRICACION DE: 8 PZAS MORDAZA GRIPER Fabricado en A2 templado 4 PZAS WL RD 5450-010 Fabricado en A2 templado 4 PZAS WL RD 5450-010 MIRROR Fabricado en A2 templado
771 261122 | Gauge para longitud de mangueras
770 241122 | Fabricación de carros y modificaciones en equipos actuales, varios proyectos
769 241122 | SIMATIC S7-300, CPU 313C, CPU compacta con MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100
767 211122 | CONVEYOR 59T TAPPER MODIFICACIÓN 598
765 181122 | HERRAMIENTA DE INSERCION DE CANDADO
764 161122 | Servicio técnico / Programación línea Big Twin
763 161122 | SCANER HR-100 VENTA MRO
761 141122 | 4 Muela para mezcladora
759 071122 | INSTALACION DE 6000 Precision Applicator (10 spray points
757 031122 | Suministro de un modulo CP 343 1 lean 6GK7 343 1CX10 0XE0
756 031122 | 945 Partes comunes (Durol 5 fixturas)
944 120422 | 944 120422 5140 LOW CURRENT FIXTURE L3
937 120422 | 937 120422 5105 WIRE HERNESS 2 ASSEMBLY L3
933 120422 | 933 120422 4900 GEAR BOX SUBASSEMBLY L3
932 120422 | 932 120422 4850 BEZEL SUBASSEMBLY & LOW CURRENT L3
748 021122 | Fabricación de 5 Bracket para sensor en aluminio
747 021122 | Diseño y fabricación e instalación de braket para Sistema de aire ionizado para maquina de cortadora de tubin
746 011122 | Suministro de Porta documentos en plastico, con 5 depositos para 10 documentos accesibles y brackets de montaje, para extruido de 1 1/2 ", incluye instalacion
745 261022 | UpgradeBurstFixturesApp LampFCA RU APP
744 261022 | G05 Bi-Elight 4.0. es de Marelli Juarez
743 261022 | Cotizacion servixio programacion op70A (siemens) Programación de PLC S71214 y HMI KTP700
742 211022 | Fabricación de polea dentada en acero A2 y perno/eje de bronce.
741 201022 | Instalación y programación de indicador de operación en estación 100 de línea GMET4
740 191022 | Reprogramación de sensor IV2 a sistema de visión
739 181022 | Fixturas de fotometria
738 181022 | Servicio de reparación de equipo de secado
737 171022 | Soporte soldadora de insertos Branson
736 151022 | INTEGRACION, CONFIGURACION, PROGRAMACION DE IV KEYENCE
735 141022 | Spare parts S&S ensambles segunda partida/3i
734 141022 | Maquinado de pieza en A2
733 131022 | Cubierta de seguridad para botones de contacto
732 121022 | Bajadas eléctricas 220V trifásica/110V. Para E-Light 9.0 y DT
731 121022 | Modificación de Carros SPC
730 121022 | PLC Micrologic con Entradas de AC Salidas Relevador y Alimentacion AC
729 111022 | Proyecto 590 150722 OP 4400 Assembly Light Guide to Bracket and assembly to Inner Lens
727 041022 | Bajada eléctrica 220V trifásica/110V.
726 041022 | FABRICACION DE POLEA EN A2
725 031022 | POKAYOKE TUERCA CASTILLO SUSPENSIÓN TRASERA
724 290922 | COMPONENTES DE PINTURAS ITESA
723 280922 | Restablecer falla de comunicación en la línea de horno
722 220922 | Pasadores para palletas
721 200922 | Fixtura para prueba de hipot estacion 150 Mecanismo para soldadora de resistencia linea NANO
720 190922 | • REPLICACIÓN DE 4 CARROS REAR BODY
719 190922 | Soporte técnico en transferencia de línea GMT4 SANFORD
718 120922 | 601.84004: Pasadores para palletas Fabricación de perno, maquinado completo en metal: •MAQUINADO COMPLETO EN METAL •BASES PARA ANCLAJE •RESORTE PARA POSICIONAMIENTO •PERILLA PARA MOVIMIENTO
717 090922 | Fabricación de carros de dash según especificaciones de cliente.
716 090922 | 601.56008: Base de alumunio de 1 pulgada por 1/2
715 090922 | Fixturas inspección final
714 070922 | Desinstalación una marcadora existente, retirar la placa para retrabajar, instalar la base, recablear, Eliminar programación de la marcadora anterior y programar la marcadora nueva.
712 050922 | Soporte en reparación de falla de comunicación profibus en línea de pintura
711 020922 | •Linea 2 Bezel 4810
710 010922 | •Linea 2 Gearbox 4900
709 310822 | Placa fixtura 2 de AIMING fabricacion de placa, el plano esta realizado para una sola maquina SON DOS MAQUINAS, SE DEBE DUPLICAR EL PLANO, son 4 piezas en total 2 PLACAS IZQUIERDAS Y 2 PLACAS DERECHAS
708 310822 | AISLAMIENTO PARA THERMAL RESPONSE TESTER
707 290822 | POKAYOKE TUERCA CASTILLO
706 250822 | FSM MECHANICAL AND SOFTWARE SUPPORT
705 190822 | SERVICIO HIDRAULICO PARA MAHLE
704 180822 | Relocalizar sensor y ajustar secuencia de programa
703 180822 | FABRICACION DE ALIMENTADOR
702 180822 | KITS DE MEJORA
701 170822 | Suministros de Porta documentos en plastico, con 5 Depositos para 10 documentos accesibles y brackets de montaje, para extruido de 1-1/2 incluye instalacion Sensor SMC D-F8N
700 160822 | SERVICIO TECNICO 48 HRS
699 160822 | JUEGO DE LLAVES DE REPUESTO
698 120822 | MAQUINADO 118
695 090822 | SOLDADURA DE DETALLE MAQUINA BOSCH ETAPA 2 Modificación, retrabajos y accesorios para cumplir con la parte de seguridad, calidad y producción en Maquina Bosch etapa 2 en acero inox.
694 080822 | PLACAS ELECTRICAL TEST G05 FABRICACION DE 2 PLACAS G05 LCI 2021-000-A.STEP FABRICACION DE 2 PLACAS G05 LCI 2021-000-B.STEP
692 050822 | POLEA PARA ENCODERS
691 040822 | FABRICACION DE 6 ESPATULAS
690 040822 | FABRICACION DE 4 FIXTURAS PARA TESLA FOG
689 040822 | SCANNER SR200 Y BRACKET MARIO GARCIA
688 040822 | Gearbox 4900
687 040822 | FABRICACION DE 4 SET SEGUN PLANOS ENVIADOS POR CLIENTE
686 030822 | FABRICACION DE 6 MORDAZAS EN ACERO A2
685 010822 | FABRICACION DE PROTOTIPO DE PUNTA CON ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PROPORCIONADAS A CESAR BARRERA.
684 290722 | MAQUINADO PARA REPARACION DE ESTACIONES PLANTA1D
683 290722 | COMPONENTES PARA REPARACION DE ESTACIONES PLANTA1D
682 290722 | PROGRAMACION DE REPARACION DE ESTACIONES PLANTA 1D
681 270722 | Guardas Perimetrales para el area de Recibos de Almacen NOTA: Consta de 1 barandal en las oficinas de recibos y proteccionn en la cortina Proteccion para la rampa 8
680 270722 | “TESLA X AIMING”
679 270722 | Módulo de entrada analógica Compact 5000 Nº de catálogo: 5069-IF8 Terminal para conexión de sensores de tarejeta 5069-IF8
678 270722 | REPARACION DE SERVO MOTOR ORMEC MAC A110F/K1A
677 260722 | SUMINISTRO DE SERVOMOTOR MAC-A110F K1A REMANUFACTURADO
676 260722 | MASCARA DE FIXTURA
674 260722 | Movimiento de desarmadores
673 250722 | MANUFACTURE OF A REFRACTABLE CONVEYOR AND AN INDEX CONVEYOR
672 200722 | 601.56009: Fabricación de espátula (x1) : T-Shirt Reembolsable E48 1.0000
670 180722 | Fabricación de espátula (x1) : C.C. por reclasificar H87 1.0000 2,500.00 2,500.00 601.56005: Fabricación de flecha 36.5 mm x 24” (x1) TIEMPO DE ENTREGA NO ESPECIFICADO.
669 180722 | PLATINADO ITESA PROYECTO EN GARANTÍA
668 150722 | CRIMPER PARA EMERSON, SUPERIOR
667 140722 | FABRICACION DE 5 CARROS Rear Body PROTOTIPO
666 140722 | FABRICACION DE 9 Cortador de película (nuevo concepto) ENTREGA. 3 a 4 semanas para entrega de cortadora piloto, después de liberar estación piloto se fabrican las siguientes 8 de 4 a 5 semanas.
665 140722 | Suministro de Porta documentos en plastico, con 5 depositos para 10 documentos accesibles y brackets de montaje, para extruido de 1 1/2 ", incluye instalacion AUTORIZADO SIN ORDEN POR JUAN R. Y RAFAEL S.
662 110722 | FABRICACION DE 2 CARROS PARA PANEL DE PUERTAS SEGUN ESPECIFICACION DE CLIENTE
661 010722 | MAQUINADO Y ANODIZADO HERRAMIENTA COMENZAR COMPRAS, PROYECTO LIBERADO POR LEONARDO SOTO.
652 290622 | FABRICACION DE FLECHA EN 4140 Y FABRICACION DE FLECHA PARA ENGRANE
651 290622 | MAQUINADO DE 150 PIEZAS DE DOS PLANOS PARA ALIGN
650 290622 | CONECTOR PARA TAERK ECO 500 FACTURA Y PO EN PROYECTO 788
649 290622 | FIXT. OP5600 ASSY 6 LEAK TEST T5 L2
648 290622 | Partes comunes Leak Test T1-T5
647 290622 | FIXT. 5600 ASSY 7 LEAK TEST T4 L2
646 290622 | FIXT. 5200 ASSY 3 CLEANING BENCH T4 L2
645 290622 | FIXT. 5600 LEAK TEST T3 L2
644 290622 | FIXT. OP 5200 CLEANING BENCH T3 L2
643 290622 | FITX. 5600 ASSY 8 LEAK TEST T2 T1
642 290622 | FIXT. OP5200 ASSY3 CLEANING BENCH T2 L1
641 290622 | FIXT.5600 ASSY 11 LEAK TEST T1 L1
640 290622 | FIXT, 5200 ASSY2 CLEANING BENCH T1 L1
639 290622 | EST. OP.5600 L1 Y L2 (DOS ESTACIONES)
638 290622 | EST. OP.5200 L1 Y L2 (DOS ESTACIONES)
637 280622 | VENTA MRO DRIVERS DANIEL AGUIRRE
635 270622 | COMPRA-VENTA DE PLC Y TARJETA DE MEMORIA
634 270622 | FABRICACION DE PROTOTIPO PARA CARO DE DASHT
633 230622 | REPARACION ESTACIONES DE ATORNILLADO
632 230622 | Retrabajo de piezas heat sink para RAM D
631 210622 | SUMINISTRO DE SWITCH ETHERNET
630 210622 | SERVICIO DE PROGRAMACION
629 160622 | 574 191221 DT MCA HL Light Guide Tester
628 160622 | Panel View Plus 7 Standard 600 HIMMELSTEIN SOLID FLANGED Torquimeter
627 160622 | GUARDA PERIMETRAL PARA RACK DE 2M DE LONGITUD
624 130622 | REPARACION DE SERVODRIVE
623 100622 | FIXTURA INFERIOR DE COVER STN 090 - CIERRE DE COVER DHS FORD #6
622 090622 | ENSAMBLE DE HERRAMENTAL HEAT STAKE DHS W
621 080622 | MXS12-100BS MESA DESLIZ C D-M9PSAPC SENSOR Amortiguadores para pistón neumático MXY12-150B UNI DESLIZ A/RIGUIDEZ 12x150 MXY12-150B UNI DESLIZ A/RIGUIDEZ 12x150 ZL112AN-K15MZ-DPL GENERADOR DE VACIO
620 080622 | G01 LCI. Integración cámaras BI1 /hollow
619 080622 | G05/ G07. Integracion camaras BI1 /hollo
618 080622 | Bin simple de Acero Inoxidable 4 X 4 X 1" Bin Simple de Acero Inoxidable 8 x 4 X 1" Bin Simple de Acero Inoxidable 9 x 4 x 1"
614 300522 | RETRABAJO DE TAPA DE MOTOR
613 260522 | ANODIZADO DE COLOR Y NATURAL
612 260522 | POGO HEMBRA XFILE RSS-100-CR (200) POGO MACHO XFILE GSS-18-3.8-G (300)
611 250522 | Tapete antiderrapante en Neopreno de 1/8 x 22 X36" con sujecion a mesa por medio de velcro 1/2"
610 200522 | EMPACADORA
609 190522 | Pin guia para nido, Retrabajo de nidos
608 170522 | REPARACION DE SERVODRIVERS
607 160522 | Servicio de Integracion(InStalacion de sensor, Programacion, fuente de 24VDC)
606 130522 | SOPORTE DE INGENIERO DE DISEÑO
605 130522 | Fabricacion de dos piezas para guia Y RESORTES
603 110522 | PLANTA 1C ALNA MAQUINADO
602 090522 | Maquina de Rayos X Portatil con sensor de Imagen
600 060522 | Integracion de robot scara 4 axes PLC omron
599 060522 | Fabricacion de Flecha para horno
598 050522 | Conveyor 59T tapper
597 050522 | MAQUINADO DCI 05/05/2022
596 050522 | Fabricación de gauge de gravedad
595 050522 | Ensamble de pisador de LG DHS Ford Linea 9 STN 090
593 030522 | FABRICACION DE BASES PARA PISTON EN ALUMINIO
592 290422 | SISTEMA ANDON
591 290422 | Programación en sitio en plataforma Siemens (13 horas)
590 210422 | SUMINISTRO DE VFD
589 210422 | SERVICIO ITESA
588 190422 | Air Foil movement from ETC2 to ETC3
587 180422 | FABRICACION DE PASADOR MAQUINADO COMPLETO EN METAL, BASES PARA ANCLAJE, RESORTE PARA POSICIONAMIENTO, PERILLA PARA MOVIMIENTO.X28
586 060422 | INTEGRACION DE SCANNER KEYENCE
585 040422 | ESTACION DE INSPECCION FINAL (X2)
584 040422 | CONECTORES AMPHENOL INDUSTRIAL MS3116F14-18S
582 280322 | SOPORTE TECNICO SERVICIO MICROCONTROLADOR
581 280322 | SOPORTE TECNICO CONTROL MOTOR MAXON
580 280322 | Soporte tecnico en ETC2 PLC
579 280322 | RERABAJO DE 15 MIL PIEZAS
578 240322 | FABIRCACION DE PARTES ESTANDAR PARA FIXTURAS DE ALNA (DISEÑO)
577 230322 | COMPONENTES PARA MAQUINA DE CANAL
576 230322 | SERVICIO DE PROGRAMACION LAB VI
575 230322 | OP.5300 LED LIGHT UINIT ASSY Y REFLECT
574 230322 | OP.5200 PROJECTION LENS HEATSHIELD
573 230322 | OP.5110 HOLDING SWIVELING FRAME ASSY.
572 230322 | OP.5100 HOLDING FRAME SWIVELING FRAME ASSY.
571 230322 | OP.5200 LED LIGHT UNIT ASSEMBLY Y REFLECT.
570 230322 | OP.5100 HOLGING FRAME ASSEMBLY ALL VERSION
569 230322 | OP.5300 FRAME ASSEMBLY
568 230322 | OP.5200 FLUX HB ASSEMBLY
567 230322 | OP.5100 FLUX LB ASSEMBLY
566 230322 | OP.5000 FLUX WIDE ASSEMBLY
565 230322 | OP.4900 BALL SOCKET ASSEMBLY
564 230322 | OP.5600 FIXTURA EOL AUDI BH SPOT
563 230322 | OP.5300 FLUX HB ASSEMBLY ALL VERSION
562 230322 | OP.5100 LENS SUB ASSEMBLY
560 150322 | SOPORTE TECNICO EN TRANFERNCIA DE XFILE
559 150322 | SOPORTE EN TRANSFERRENCIA DE LINEA XFILE
558 150322 | SOPORTE EN TRANSFERENCIA DE LINEA XFILE
557 150322 | SOPORTE EN TRANSFERENCIA DE LINEA XFILE
Cancelado | FABRICACION DE ESTACIONES Y FIX. DT MCA BASE
554 140322 | Upgrade Screwing Station SLIGHT#3
553 140322 | PROTOTIPO DE CONVEYOR 3I
552 090322 | MAQUINADO DE PIEZA Y ESCOBILLA P/PUERTA
550 020322 | SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO
549 020322 | Instalacion y configuracion de servidor
548 010322 | 5 cangilones para stock de refaccion
547 280222 | CELDA DE TRABAJO DE ESTACION MULTIPLE
546 250222 | Integración de IV2 en línea ETC2
544 230222 | Soporte tecnico para linea CPV
543 230222 | Soporte tecnico para linea CPV
542 230222 | Soporte tecnico para linea CPV
541 220222 | OP.5100 LENS SUB ASSEMBLY
540 220222 | OP.4800 LENS CARRIER, FAN AND LIGHT ASSEMBLY
539 220222 | OP.5100 LENS SUB ASSEMBLY
538 220222 | OP. 4800 HOLDING FRAME FIXTURA
537 220222 | FIXTURA ESTACION DE RIVETEO
536 220222 | ESTACION DE INSPECCION FINAL REFURBISH
535 220222 | ESTACION #2 REFURBISH
534 220222 | ESTACION #1 REFURBISH
533 220222 | ESTACION DE RIVETEO
532 220222 | Curso basico PLC Siemens
530 140222 | CURSO DE PROGRAMACION TIA PORTAL 1500
529 140222 | PROGRAMACION DE FUNTION BLOCK
528 140222 | PROGRAMACION DE FUNTION BLOCK
527 140222 | MODIFICACION DE PROGRAMA PLC SIEMENS
5 35 100222 | ESTACIONES DE TRABAJO DLIGHT
5 34 090222 | MÁQUINA DE CANAL
cancelado | REFURBISH FIXTURAS G05 REFURBISH DE 6 FIXTURAS
531 020222 | PUESTA EN MARCHA MAQUINA 300 TON
507 141221 Fixtura 9RT | Fixtura 9RT
511 310122 | CELDAS DE TRABAJO Y ESTACION SENCILLA
510 310122 | SOPORTE TENICO
509 310122 | SERVICIO DE PROGRAMACION 8HRS
508 260122 | DAT INTEGRACION DE SENSOR DE VISION
507 260122 | PROGRAMACION HMI
506 240122 | THERMAL RESPONSE TESTER
505 031221 | NIDOS
515 200122 | CONECTORES X FILE FABRICACION DE CUATRO CONECTORES PARA XFILE Y COMPRA DE POGOPINES
514 170122 | Integración de marcadora láser en línea Tiger shark. •Bracket para impresora. •Instalación y cableado. •Programación. •No incluye impresora (impresora proporcionada por Marelli). •No incluye software (sofwareproporcionada por Marelli). •No incluye licencia (licencia proporcionada por Marelli).
520 120122 | Técnico Electromecánico(una Semana 2 téc)
519 100122 | CORTADORA DE BEATS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 12 BEATS POR CICLO, CON TOOLING INTERCAMBIABLE, CILINDRO NEUMATICO CDQ2B63-30DZ REGULADOR AR20_NO2B6_Z_A_O PEDAL NEUMATICO
518 100122 | SERVICIO DE PROGRAMACION LABVIEW
517 100122 | MAQUINADO SPARE PARTS EXCENTER ALNA PLANTA 2 MANTENIMIENTO
516 070122 | Instalacion y programacion de sensor de vision Keyence, suministrado por cliente, para inspeccion de posicionamiento de cable y sensor antes de ser soldados, incluye maquinado de piezas para y posicionamiento del sensor, abrir caja en 16 nidos para el proceso de soldadura, de tal manera que permitan el acceso de lectura del sensor.
515 070122 | COSTOS PARA COTIZAR 3 CONVEYORS
514 161221 | ESTACIÓN PARA ROBOT YASKAWA
513 161221 | PROYECTO PENTASTAR 1. INCREMENTAR VELOCIDAD DE CONVEYOR 2. ESTACIÓN 75, REPLICAR ESTACIÓN DE VACÍO 3. ESTACIÓN 110, INSPECCIÓN VISUAL
487 270821 | Refurbish Estación de rolado
496 031221 | MÁQUINA KCLOCNER - Integración de pistones de seguridad para bloquear la guarda de las mordazas
512 021221 | Integración de eyector de vacío
446 | MEJORA DE CONVEYOR DE 4FT
502 231121 | PORTA ROLLOS
501 171121 | GAUGE
498 151021 | EMERSON
500 2810210 | FABRICACION DE PUNTAS PARA ALINEADORA
226 101820 | NIDOS
491 230921 | CANAL DE RECHAZO
488 310821 | Modificacion para la inslalacion de detector de metales
225 200921 | GAUGE X2T
224 200921 | GAUGE
223 200921 | GAUGE PARA ELECTRODO
490 160921 | POKA-YOKE PARA ESTACION BM8
461 | CARRO ELEVADOR
222 140921 | NIDOS DE PRUEBA CHRYSLER 5
489 110921 | Fixtura CA-360,CA-293 BOSS
486 250821 | FIXTURA LA44-3
483 300721 | ESTACION TROQUELADO DE CONECTOR
METALES | METALES
VUELOS | VUELOS
Formulas:
Duracion = IF([Cierre real]="",IF([Cierre compromiso]="","",[Cierre compromiso]-TODAY()),IF([Cierre compromiso]="","",[Cierre compromiso]-[Cierre real]))